## プロジェクト序盤
KTOY モバイル版 開発スケジュール 2011.03.24
作業項目 |  | 開始 | 終了 | 日数 | 達成度 | 担当 | 達成度グラフ | 3/22～3/26 | 3/29～4/2 |  | 4/5～4/9 | 4/12～4/16 | 4/19～4/23 |  | 4/25～4/30 | 5/3～5/7 | 5/10～5/14 | 5/17～5/21 | 5/24～5/28 | 5/31～6/4 | 6/7～6/11
イベント
1
2
3
休み（夏季・祝日）・不在 |  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | -
|  | - | - | - | - |  | -
マイルストーン
1 | 画面遷移図完了 | [8 empty] | ★
2 | ロジック無しで全画面がテスト環境で動作する | [12 empty] | ★
3
4
a | アプリ分析・方針決定
a1 | 設計方針doc作成 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 0 | Nさん
a2 | アプリ構成図作成 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 0 | Nさん
a3 | コーディング規約 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 0 | Nさん
b | 開発環境構築
b1 | 開発サーバ設置・サーバ接続確認 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 0 | Uさん
b2 | テストアプリ作成 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 0 | Uさん
c | アプリケーション基盤・設計開発
c1 | ネーミング規約・一覧（ファイル、変数、パラメータ） | 2010-04-05 | 2010-04-16 |  | 0 | Nさん
c2 | 外部コード一覧 | 2010-04-05 | 2010-04-16 |  | 0 | Sさん
c3 | アクセスログ | 2010-04-05 | 2010-04-16 |  | 0 | Sさん
c4 | ロジックテンプレート | 2010-04-05 | 2010-04-16 |  | 0 | Nさん
d | 共通処理・設計開発
d1 | セッション制御 | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Nさん
d2 | アプリケーションプロパティ | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Uさん
d3 | 画面遷移制御 | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Nさん
d4 | 入力値バリデーション | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Uさん
d5 | エラーハンドリング | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Uさん
d6 | デバッグログ・エラーレベル定義 | 2010-04-05 | 2010-04-23 |  | 0 | Uさん
e | 画面設計・開発
e1 | 画面遷移図 | 2010-03-29 | 2010-04-02 |  | 0 | Sさん
e2 | HTML/CSS/画像 | 2010-03-29 | 2010-04-09 |  | 0 | Hさん
f | プログラム処理設計
| プログラム処理設計 | 2010-04-12 | 2010-04-30
g | プログラム処理開発～UT(A社)
| プログラム処理開発～UT(A社) | 2010-05-06 | 2010-06-11
ｈ | 結合テスト協力・要望修正
| 結合テスト協力・要望修正 | 2010-06-01 | 2010-06-30
i | ドキュメント
| ドキュメント | 2010-06-14 | 2010-06-30
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
プロジェクト問題点
1
2
3
4
5

## プロジェクト中盤
| KTOY モバイル版 開発スケジュール 2011.05.12 | [7 empty] | 定例進捗会議 毎週水曜日 １０：００～ 富ヶ谷オフィスにて
作業項目 |  | 開始 | 終了 | 日数 | 達成度 | 担当 | 達成度グラフ | 3/22～3/26 | 3/29～4/2 | 4/5～4/9 |  | 4/12～4/16 | 4/19～4/23 |  |  |  | 4/25～4/30 |  | 5/3～5/7 | 5/10～5/14 |  | 5/17～5/21 | 5/24～5/28 |  | 5/31～6/4 |  | 6/7～6/11
イベント
1 | プログラム設計書 レビュー ■送付 ●レビュー |  |  |  |  | A社/B社 | [7 empty] | ■ | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ■ | ●
2 | サーバ通信可能 ■希望 ●締切 |  |  |  |  | A社 | [15 empty] | ■ | ●
3
4
5
休み（夏季・祝日）・不在 |  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | -
|  | - | - | - | - |  | -
マイルストーン
1 | 画面１ｓｔデザイン完成 |  |  | 2010-04-09 | [6 empty] | ★
2 | ロジック無しで全画面がテスト環境で動作する |  |  | 2010-04-23 | [11 empty] | ★
3 | 日記投稿画面が実際のAPIを使って動作する |  |  | 2010-05-14 | [16 empty] | ★
4 | 全ての画面遷移が実際のAPIを使って動作する |  |  | 2010-06-04 | [21 empty] | ★
a | アプリ分析・方針決定
a1 | 設計方針doc作成 | 2010-03-23 | 2010-03-30 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
a2 | アプリ構成図作成 | - | - |  | 0 | Nさん
a3 | コーディング規約 Ver.1 | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 75 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
b | 開発環境構築
b1 | 開発サーバ設置・サーバ接続確認 | 2010-03-23 | 2010-03-31 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
b2 | テストアプリ作成 | 2010-03-23 | 2010-03-26 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
c | アプリケーション基盤・設計開発
c1 | ネーミング規約・一覧（ファイル、変数、パラメータ） | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
c2 | 外部コード一覧 | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Sさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
c4 | ロジックテンプレート | 2010-03-23 | 2010-03-31 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d | 共通処理・設計開発
d1 | セッション制御 | 2010-03-30 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d2 | アプリケーションプロパティ | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d3 | 画面遷移制御（リダイレクター） | 2010-03-31 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d6 | デバッグログ・エラーレベル定義 | 2010-03-26 | 2010-03-30 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e | 画面設計・開発 | 2010-03-31 | 2010-04-23
e1 | 画面ベースデザイン（デザインパターン別10画面） | 2010-03-31 | 2010-04-09 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e2 | CSS定義 | 2010-04-12 | 2010-04-13 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e3 | HTMLファイル一覧・構造設計 | 2010-03-31 | 2010-04-09 |  | 100 | Sさん・Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e4 | 画面遷移図（HTMLファイルベース）作成 | 2010-04-12 | 2010-04-13 |  | 100 | Sさん・Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e5 | HTML作成（159/159） | 2010-04-12 | 2010-04-23 |  | 100 | Sさん・Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e6 | 共通リダイレクター作成 | 2010-04-19 | 2010-04-20 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f | プログラム処理設計 | 2010-03-29 | 2010-05-12
f1 | サーバ通信検証（Serviceメソッドテスト） | 2010-03-29 | 2010-04-09 |  | 80 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f2 | 設計書標準策定、スケルトン文書作成 | 2010-04-12 | 2010-04-14 |  | 50 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f3 | （ログイン・お知らせ）（18/18） | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f4 | （日記投稿）（44/44） | 2010-04-19 | 2010-04-23 |  | 90 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f5 | （掲示板）（11/11） | 2010-04-19 | 2010-04-23 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f6 | （日記訂正）（0/41） | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  | 0 | Nさん
f7 | （日記閲覧）（0/25） | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  | 0 | Uさん
g | プログラム処理開発～UT(SYM) | 2010-04-25 | 2010-06-04
g1 | （ログイン・その他）(18/18) | 2010-04-25 | 2010-04-27 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g2 | （日記投稿）(44/44) | 2010-05-06 | 2010-05-14 |  | 90 | Uさん・Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g3 | （掲示板）(2/11) | 2010-04-25 | 2010-04-30 |  | 0 | Nさん・Hさん
g4 | （日記訂正）（0/41） | 2010-05-24 | 2010-06-04 |  | 0 | Uさん・Nさん
g5 | （日記閲覧）（0/25） | 2010-05-24 | 2010-06-04 |  | 0 | Yさん
g6 | テスト準備（UT） | 2010-05-31 | 2010-06-04 |  | 0 | Nさん・Hさん
g7 | テスト（UT) | 2010-06-07 | 2010-06-11 |  | 0 | Uさん・Hさん
ｈ | 結合テスト協力・要望修正
| 結合テスト協力・要望修正 | 2010-06-01 | 2010-06-30
i | ドキュメント
| ドキュメント | 2010-06-14 | 2010-06-30
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
プロジェクト現状報告・問題点・課題点
1 | 4/28のレビューを受けて、日記閲覧の画面遷移が5割UPしました。この為スケジュールの遅延が懸念されましたが、遷移図の修正・画面HTMLの作成・仕様書の更新・追加プログラムの実装ともに、5/14のマイルストーンを達成できる見込みです。
2 | 遷移図の修正によりf/gの分け方を変更し数値も修正しました。日記投稿の１ｓｔ実装は終了していますが、現在仕様書と実装のコードインスペックションと担当を替えてのUTを行っています。
3 | 内部的には、日記投稿は大きく２つの処理に分けられるので、実装は集約しました（画面HTMLは個別です）。また社内コードレビューを5/7に行い、より保守性の高い標準化されたコードになっています。
4 | 問題点：KTOYのサービスを呼び出すことができない、など実装する上での環境が整わない。5/17を目処に開通できれば、来週は日記投稿におけるUTをさらに進めます。遅くとも5/24の訂正・閲覧の実装までには準備をお願いします。
5 | 今後の進め方：まずは今週は日記投稿画面を完成させます。来週は訂正・閲覧の仕様書作成となります。エンドユーザからのフィードバックが得られれば、検討も早めにしたいと考えています。次のマイルストーンとして6/4に全機能の実装完了を設定しました。

## プロジェクト終盤
| KTOY モバイル版 開発スケジュール 2011.06.24 | [13 empty] | 定例進捗会議 毎週水曜日 １０：００～ 富ヶ谷オフィスにて
作業項目 |  | 開始 | 終了 | 日数 | 達成度 | 担当 | 達成度グラフ | 4/12～4/16 | 4/19～4/23 |  |  | 4/25～4/30 |  | 5/3～5/7 |  | 5/10～5/14 |  | 5/17～5/21 | 5/24～5/28 |  | 5/31～6/4 |  | 6/7～6/11 | 6/14～6/18 | 6/21～6/25 | 6/28～7/2
イベント
1 | プログラム設計書 レビュー ■送付 ●レビュー |  |  |  |  | A社/B社 |  |  |  | ■ | ● |  | ● | [5 empty] | ■ | ●
2 | サーバ通信可能 ●できれば |  |  |  |  | A社 | [12 empty] | ●
3
4
5 | 納品日 | [25 empty] | ●
休み（夏季・祝日）・不在 |  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | - |  | -
|  | - | - | - | -
|  | - | - | - | - |  | -
マイルストーン
3 | 日記修正・閲覧画面が実際のAPIを使って動作する |  |  | 2010-05-14 | [12 empty] | ★
4 | 全ての画面遷移が実際のAPIを使って動作する |  |  | 2010-06-04 | [17 empty] | ★
3
4
c | アプリケーション基盤・設計開発
c1 | ネーミング規約・一覧（ファイル、変数、パラメータ） | 2010-03-23 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
c2 | 外部コード一覧 | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Sさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
c4 | ロジックテンプレート | 2010-03-23 | 2010-03-31 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d | 共通処理・設計開発
d1 | セッション制御 | 2010-03-30 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d2 | アプリケーションプロパティ | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d3 | 画面遷移制御（リダイレクター） | 2010-03-31 | 2010-04-02 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d6 | デバッグログ・エラーレベル定義 | 2010-03-26 | 2010-03-30 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e | 画面設計・開発 | 2010-03-31 | 2010-04-23
e1 | 画面ベースデザイン（デザインパターン別10画面） | 2010-03-31 | 2010-04-09 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e2 | CSS定義 | 2010-04-12 | 2010-04-13 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e3 | HTMLファイル一覧・構造設計 | 2010-03-31 | 2010-04-09 |  | 100 | Sさん・Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e4 | 画面遷移図（HTMLファイルベース）作成 | 2010-04-12 | 2010-04-13 |  | 100 | Sさん・Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e5 | HTML作成（159/159） | 2010-04-12 | 2010-04-23 |  | 100 | Hさん・Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e6 | 共通リダイレクター作成 | 2010-04-19 | 2010-04-20 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f | プログラム処理設計 | 2010-03-29 | 2010-05-12
f1 | サーバ通信検証（Serviceメソッドテスト） | 2010-03-29 | 2010-04-09 |  | 80 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f2 | 設計書標準策定、スケルトン文書作成 | 2010-04-12 | 2010-04-14 |  | 50 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f3 | （ログイン・お知らせ）（18/18） | 2010-04-15 | 2010-04-16 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f4 | （日記投稿）（44/44） | 2010-04-19 | 2010-04-23 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f5 | （日記訂正）（41/41） | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
f6 | （日記閲覧）（25/25） | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g | プログラム処理開発～UT(SYM) | 2010-04-25 | 2010-06-04
g1 | （ログイン・お知らせ）(18/18) | 2010-04-25 | 2010-04-27 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g2 | （日記投稿）(44/44) | 2010-05-06 | 2010-05-14 |  | 100 | Uさん・Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g3 | （日記訂正）（41/41） | 2010-05-24 | 2010-06-04 |  | 100 | Uさん・Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g4 | （日記閲覧）（25/25） | 2010-05-24 | 2010-06-04 |  | 100 | Nさん・Cさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g7 | レビュー修正(29/29) | 2010-05-17 | 2010-05-21 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g8 | 残実装（API不足部分 K01/K05） | 2010-06-14 | 2010-06-15 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g9 | 実機テスト項目作成 | 2010-06-02 | 2010-06-07 |  | 100 | Cさん・Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g10 | 実機テスト実施 | 2010-06-07 | 2010-06-11 |  | 100 | Cさん・Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g11 | 実機テスト結果反映 | 2010-06-14 | 2010-06-15 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g12 | パンくずリスト | 2010-06-03 | 2010-06-09 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g13 | ナリスマシ防止 | 2010-06-07 | 2010-06-11 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ｈ | 結合テスト協力・要望修正 | 2010-06-07 | 2010-06-25
h1 | ant/buildバッチ作成 | 2010-06-07 | 2010-06-08 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
h2 | 結合テスト環境設定 | 2010-06-07 | 2010-06-08 |  | 100 | Nさん・Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
h3 | 結合テスト結果反映修正 | 2010-06-14 | 2010-06-25 |  | 10 | Hさん・Cさん | ¦¦¦¦¦
i | ドキュメント | 2010-06-14 | 2010-06-30
i1 | アプリケーション構成図・ファイル一覧 | 2010-06-14 | 2010-06-30 |  | 100 | Nさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
i2 | アプリケーションソースコード標準規約 | 2010-06-14 | 2010-06-30 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
i3 | プレゼンテーションカスタマイズ説明書 | 2010-06-14 | 2010-06-30 |  | 100 | Hさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
i4 | 導入マニュアル | 2010-06-14 | 2010-06-30 |  | 100 | Uさん | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
プロジェクト現状報告・問題点・課題点
1 | ドキュメント作成を一旦終えて、6/24のレビューを受けてから、過不足分について修正します。未実装であったg8作業も終了しています。
2 | 結合テストの結果及び修正依頼を行っていきます。
3 | 今後の作業：引き続き結合テストの結果について反映を進めます。そして、6/30時点での成果物を次週6/30最後の定例会において提出いたします。成果物の他、ラウンドアバウト開発版についても合わせて納品予定です。
4 | また来週の納品時には、納品書と請求書を合わせて持参いたします。
5 | 今後の修正要望につきましては、納品したプログラム設計書を基準として、保証内なのか要件外なのかをご判断をお願いいたします。
Today